## Antman
| 项目名称 | Antman
项目关键节点
| DVT-1: | 2023/2/15-->2/27
| DVT-2: | 2023/3/27-->4/6
| PVT: | 2023/4/28-->6/16
| MP Start: | 2023-06-18
| 目前阶段: | MP Start
序号 | 事项 | 具体进展 | 责任人 | 时间点 | 预计完成时间 | 状态 | 备注
1 | 耳机PCBA确认 | 2023/7/17： 陀螺仪FPC后续订单按照V1.4交货 2023/7/24： 整理PCBA最新版本号 2023/7/31： 量产版本已经确定 | Stefan/Alex/黄超 | 2023-06-19 | 2023-07-21 | close
2 | 声学性能 | 2023/8/28： 创音：组装10套成品，创音到LOT现场确认喇叭尺寸，LOT给检讨（FB Mic FPC装到半成品上），半成品老化测试需要治具，下午讨论治具问题 2023/8/28： 86PCS半成品喇叭： 第一次：本周三（8/30）测试，100Hz杂音工站，频响失真工站，需要提供数据。 第二次：本周六（9/2）测试，100Hz杂音工站，频响失真工站，需要提供数据。 第三次：下周一（9/4）测试，100Hz杂音工站，频响失真工站，需要提供数据。 2023/9/4： 已经提供创音喇叭半成品（前腔+喇叭）两次数据（100Hz杂音工站，频响失真工站），今天提供第三次数据，周四收到的数据，中频曲线掉下来 双固化UV胶水可能腐蚀振膜问题：已经提供报告，胶水成分同振膜材料PU结构相似，相似相溶，供应商建议用硅胶，临时方案把胶水调稠（需要确认喷胶机是否可以喷均匀，需要验证），同步验证打硅胶的可行性 喇叭尺寸问题：需要LOT确认验证好，再同供应商讨论供应商是否可以做到尺寸要求 | Stefan/Tom | 2023-06-19 | 2023-09-09
3 | ENC调试 | 2023/8/14： 待提供最新版 2023/8/21: 预计本周二提供最新版本 2023/8/28： 已经提供新版本，今天测试 2023/9/4： Speech提供最新版本1.5k-3.5k提高5dB，约Speech现场讨论 | Hongguo/Stefan | 2023-06-19 | 2023-09-09
4 | 结构设计修改 | 2023/8/14： B模耳机上盖用来做光学镀的耳机，A用黑色，银色 今天提供耳机上盖修模计划（A模上盖针对FF mic气密性） 压感盖子：1.（顶面拉平，并作0.05mm的中央隆起）今天提供报价 2. 盖子积油，组装导致松紧不一，素材组装两套耳机看效果（黑色耳机） LED灯不均匀发蓝问题：需要讨论长期方案 2023/8/21: FF气密性长期方案：上盖改模完成时间8/31，陀螺仪支架的改模完成时间是9/4 压感今天回复修模完成时间 盖子积油问题：待压感修模完成后素材抛光看效果 2023/8/28: FF气密性长期方案需要LOT确认是否完成验证 LED不均匀问题：设计采用分离式导光柱，同步降成本，基于上盖第三套模具做评估，现在还没有开，需要给出时间计划，成本，再确认是否需要做，下午需要开会讨论（1.上盖需要双色注塑，2.开导光柱） 压盖修模完成时间：8/31--- 积油问题：待压感修模完成之后验证看效果 2023/9/4： LED不均匀问题：发图纸给供应商评估双色注塑的可行性，已经提供DFM，今天提供最新图纸，需要供应商重新提供DFM，同时需要供应商提供报价，导光柱开模会改变ID，不考虑 压盖修模完成时间：已经收到样品，寄素材给我们 积油问题：组装高光修模之后压感（表面修平）假机看效果 | Stick/Stefan | 2023-06-19 | 2023-09-09
5 | 耳挂钢片修改 | 2023/2/20： 0.6mm分批交付，0.7mm模具完成，各200套 2023/2/27： 0.6mm没料，0.7mm钢片变形，3/3修模完成, 3/6拿到样品 2023/3/6: 以钒钛测试钢片，确认没问题给立德啤耳挂，出样品同时寄给DT 2023/3/13： 待和LOT确认是否继续钢片方案 | Stefan | 2023-03-31 | 2023-07-21 | close
6 | CMF | 2023/6/12： 1. 银色充电盒（按照6/9签样） a. 充电盒电镀3天： 6/13 b. Logo（丝印/烫银后喷UV） 天 6/19 c. 可靠性测试11天：6/31 2. 充电线镭雕logo容易擦掉，推进带Logo模具时间 ，预计6/19那周完成模具 3. UV内托测试油脂问题 | Lijin/Stefan | 2023-04-03 | 2023-07-21 | close
7 | 软件 | 2023/7/24： 最大音量听音乐，触发听力保护，降低音量会有杂音，测试有复现---已经解决 这周发布新的软件版本 2023/7/31： 429版本暂时不导入产线，产线用405版本 | 黄工/Stefan | 2023-06-19 | 2023-09-09
8 | Hi-RES认证 | 2023/2/27： 视频面试通过，需要提供资料 2023/3/6： 待提供声学曲线数据 2023/3/13： 待提供声学曲线数据 2023/3/20： 目前曲线不符合，可能尝试更换喇叭膜片 2023/3/27： 同步与盛佳丽研究喇叭膜片改善，确认没有问题安排导入 2023/4/3: 待新的测试MIC到 2023/4/10: 待MIC到测试 2023/4/17： 本周完成测试 2023/4/23： 测试通过不了 | Jay/Tony |  |  | close
9 | 空间音频调试 | 2023/5/29： 歌尔：待提供新的飞线样机 张博：继续优化 2023/6/5： 歌尔： 张博： | Stefan | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Hold
10 | 姿态侦测 | 2023/5/8： 已经提供样机，算法是否有改善？ 2023/5/22: 继续调试算法 | Eric/Thomas | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Hold
11 | ANC | 2023/2/27： 本周推进恒玄提供的MCU中断版本 2023/3/6： 提供中断开放版本，啸叫时间缩短到340ms,需要继续讨论优化设计 2023/3/13： 开放驱动检测阈值和检测窗口个数接口，今天下午给出完成计划 2023/3/20： 本周出一版软件，与声学联调 2023/3/27： 啸叫最小时间优化到2ms，基于BreakerPro调通ANC 否决听音乐时关喇叭方案 恒玄提供可不可以关Mic的结果 调整阈值防止当啸叫声音能量低于音乐时，音乐被抑制 2023/4/3: mic关不了 待提供最新腔体耳机调整阈值 讨论pop音是否可以接受 2023/4/10： 已经提供样机调试 2023/4/17： 可以关MIC，会产生2-4mspop音（啸叫的时候） 2023/4/23： ANC优化低频部分，优化效果，啸叫效果勉强接受 2023/5/8： 还是存在啸叫问题 2023/5/22： 暂时不优化，用现在目前版本 | Huang Chao/Tony | 2023-03-31 | 2023-03-31 | close
12 | 充电盒软件 | 2023/2/20： 已经有初版软件，加产测协议 2023/2/27： 提供出盒开机的软件 发给LOT测试 2023/3/6： 提供新版软件（带产测功能），安排LOT硬件软件测试 2023/3/20： 完成测试，充电头电压低的时候耳机和充电盒不能同时充电，待提供更多样机测试验证 2023/3/27： 提供新版软件给LOT，耳机充电盒同时充电不能快充，基于现有设计进行优化 待提供更多样机测试验证 2023/4/10： 本周提供耳机和充电盒测试验证 2023/4/17： 看LOT安排验证 2023/4/23： 安排样机测试 2023/5/8： 耳机充电盒同时充电不能快充问题是否可以解决？ 2023/5/22： 暂定现有版本做大货版本 | Huang Chao | 2023-04-15 | 2023-04-15 | close
14 | 网红样机时间 | 2023/7/10： 安排PV样机返修：统计可出货的耳机数量，目前粉色绿色样机少，待给返修数据 2023/7/17： 每个颜色做200套假机 绿色，粉色根据表格确认数量 2023/7/24： | Stefan | 2023-06-19 | 2023-07-21 | close
15 | 包装设计 | 2023/8/21: 方案A：旧版说明书+加压感使用指导卡，新版说明书导入压感说明指导，文案需要翻译 方案D：待永发提供签样样品，永发报价：3k：15.32，5k：12.19，10k：10.10，利羽报价：8.73，无MOQ需求，待确认加克重原因 All in one：20套样品-8000，先做一批，待回复交样时间 2023/8/28： 方案A：压感指导卡片会始终单独制作加在包装中，翻译预计本周二提供，预计本周六左右开始导入 方案D：永发已经提供最新报价，价格确认Ok，已经签样，确认永发做3K，待确认交期 All in one：预计本周五收到 2023/9/4： 方案A：压感小卡片中文版9/6到料，日文，英文预计9/7到料，预计本周导入 方案D：1k，英文包装9/10到 All in one：包装已经到LOT（蓝牙控制器硅胶套里面金属生锈，绑带重新找供应商制作2k） | Jay/Lijin/Stefan | 2023-06-19 | 2023-09-09
16 | 耳挂钛丝版本 | 2023/5/29： 科卡特：A1修模解决充电座处沉边问题，A2今天试模验证是否解决充电仓一条边厚的问题 立德：6/1号试模 兴盛达：今天试模，待确认分模线打磨问题 2023/6/5： 科卡特：本周三用A1耳挂组装样品，确认A2导入时间 立德：6/7完成修模，6/8 T1 兴盛达：大模回复月底，实验模时间6/7试模 2023/6/12： | Stefan/JH | 2023-03-31 | 2023-03-31 | close
18 | 出音孔修改 | 2023/2/27： 需要讨论出音孔是否修改的问题，待声学测试结果 2023/3/6： 收到最新耳挂组装声学测试，本周需要确认 2023/3/13： 周三确认耳机前腔盖修模 2023/3/20： 确认调音孔尺寸，提供图纸，待回复交期 | Stefan | 2023-03-31 | 2023-03-31 | close
19 | APP开发 | 2023/2/6： 预计3月底提供英语版本的APP。下周开始讨论Antman界面设计 2023/2/27： 下午与雅哈对需求 2023/3/6： 对完需求，同步开始做App 2023/3/13: 3-22日完成GUI设计，4-22完成App的开发 2023/3/27: 今天讨论GUI设计问题，待提供是否延期 需要提供样机调试 2023/4/3: 本周提供样机调试进行App开发，本周确认需求，4月底提供初版 待确认界面设计 2023/4/10： 本周二提供样机调试，调试周期三周 2023/4/17： 下周提供测试版本，重点验证耳机OTA功能 2023/4/24： 测试版本已提供，可供OTA，下周一安排软件测试 2023/5/8： 完成测试版本 上线版本完成时间 2023/5/22： 已经上线 | Thomas | 2023-04-22 | 2023-04-22 | close
20 | 便携包设计 | 2023/2/27： 尼戴克评估非平面压不了皮 中正回复做不了弹片，待确认可以不可以压非平面 讨论如果都做不了非平面包皮，需要有备用方案 同步找做专门弹片的供应商打样 2023/3/6： 预计周五收到弹片样品 2023/3/13： 方案1五金件今天收到 方案2待提供交期 2023/3/20： 发卡方案否决 研究表链方案，今天做手工样板 2023/3/27： 表链，弹片做包皮，预计明天后天拿到样品 继续找表链供应商 2023/4/3: 今天约昆巍讨论包布EVA热压工艺，确认热压工艺无法做成 否决表链方案，改为用皮连接，夹层中改为塑胶件 卡口设计待ID优化方案 2023/4/10： 日本东丽：确认超纤型号，待确认仓库现有材料是否有合适，再确认LT 确认东丽供应商是否有钢片包皮的产品 周三开会确认卡口设计 2023/4/17： 塑胶发出，待回复DFM 目前有2套上盖，3D明天到，认证样机 先基于原理图给出软件版本 2023/4/24： 已经提供认证的软件版本 认证两套样机组装，今天寄出 塑胶，五金跟踪DFM进度 本周确认螺丝结构设计 超纤确认用现有库存样品 确认测试样品数量 2023/5/8： 样品几天到，待确认鼎昊完成样品时间 认证样机最快明天组装 本周约时间与恒金开会评审 2023/5/22： LOGO片设计，预计5/26拿到样品 五金待确认，塑胶模具6/18 T0 待确认带子长度 | Stick | 2023-03-31 | 2023-03-31 | close
21 | 充电盒设计修改（内上内下改成素材） | 2023/8/14： 8/26启动修模（修一穴），9/4完成修模 2023/8/28： 已经启动修模，需要LOT确认会不会影响交付 2023/9/4： LOT已备料充电盒5W素材 要求LOT拿最新充电盒内下素材组装假机看效果，今天寄出 | JH/Stefan | 2023-06-19 | 2023-09-09
22 | 认证供应商选择 | 2023/8/21: 预计本周完成化学测试 2023/8/28： 化学测试本周完成 50一箱需要重新安排做鉴定书 2023/9/4： 化学测试本周完成 50一箱的海空运鉴定书预计9/14完成 | Tom/Stefan | 2023-06-19 | 2023-09-09
25 | 耳挂FPC断问题 | 2023/5/29： 安排LOT今天用FPC（V1.9）局部加基材组装验证是否改善组装拉断问题 大货导入V1.9FPC，确认V1.9FPC交期 2023/6/5： V1.9 6/7到 V2.1装配5套，今天确认是否需要导入 2023/6/12： | Stefan | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Hold
26 | 气密性问题 | 2023/5/29： 待一起讨论 2023/6/5: 先啤2K再修模，周三试模 2023/6/12： 解决方案：陀螺仪背胶切平，底部打胶，增加硅胶垫 | Stefan | 2023-04-06 | 2023-04-06 | Hold
28 | 前调音网工艺验证 | 2023/3/13： 方案1：沙帝网，型号006HY，用现有的前腔盖热熔，测试推力 方案2：钢网，目数100，用现有的前腔盖超声，测试推力 2023/3/20： 跟踪热熔治具完成时间，跟踪网布打样完成时间 2023/3/27： 预计25号完成治具，待前腔盖样品验证 2023/4/3: 周二下午提供测试报告 2023/4/10： 本周四确认工艺 2023/4/17： 本次组装用冷压工艺 | Stefan | 2023-03-31 | 2023-03-31 | close
28 | 备料清单 | 2023/2/27： LOT提供备料清单，需要评估长周期物料修改风险，按照50k套备料 | Stefan | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 完成
29 | 前腔铁片吸到喇叭振膜问题 | 2023/3/6： 今天组装钢片，同步评估超声方案 做单体（前腔加铁片）静置24H做可靠性测试 2023/3/13： 取消铁片，网布改热压或者超声工艺 | Stefan | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 关闭
30 | 便携包 | 2023/8/28： 上盖：本周二开始交货 五金：除两侧五金其余已经齐料，到料1K，侧面五金：两边金属片改薄，今天发出最新图纸，先做100样品，确认样品后再备900 塑胶：到料1K 手提带：孔需要缩小，需要提供图纸 斜挎带：继续找环保材料 基于最新设计，包装不需要改设计 2023/9/4： 上盖：已经交200套， 五金：侧面五金：两边金属片改薄，今天发出最新图纸，先做100样品，确认样品后再备900 塑胶：到料1K 手提带：孔需要缩小，需要提供图纸 斜挎带：继续找环保材料 基于最新设计，包装不需要改设计 2023/9/4: 侧面五金预计8号到100PCS，要求供应商缩短交期，要求供应商寄五金素材确认 手提带：已经收到样品 上盖的交期：9/6交齐 | Stefan | 2023-06-19 | 2023-09-09
31 | 便携包结构 | 2023/4/3： 弯折地方钢片上调0.5mm 寻找内六角螺丝供应商 预计周二完成结构修改，发3D打印，完成后拿给昆巍包皮，再确认工艺 2023/4/10： 今天上午发出3D打印 2023/4/24： 本周完成卡扣设计 2023/5/8： 本周约恒金聊DFM 2023/5/22： 回复6/18 T0，已与LOT沟通压缩时间 | Stefan/Stick |  |  | close
32 | PV备料 | 2023/4/10： 确认有无陀螺仪备料问题 2023/4/24： 周一提供PV到料时间 2023/5/8： 已经提供 | Stefan |  |  | close
33 | 耳机电池二供问题 | 2023/8/14： 认证同步进行，待提供报价， 国研8月下旬提供样品 2023/8/21： 微电审厂，预计本周安排 2023/8/28： 国研：单体认证已经开始，样品还没提供（容量不达标的问题解决的样品） 微电：提供样品时间35（开模）+15天（做样），提供样品计划，确认单体电池,单体和整机认证的安排计划，单体和整机可靠性测试的安排计划，再确认电池数量 2023/9/4: 国研：单体认证已经开始，样品还没提供（容量不达标的问题解决的样品），需要供应商提供电池测试数据 微电：模具已经开下去，现压缩模具开模时间，预计本周二提供新版计划，需要确认认证需求和样品数量 | Alex/Stefan/Tom | 2023-06-19 | 2023-09-09
34 | 联名款便携包 | 2023/7/24： 包装设计 2023/7/31： 策略待定 | Stefan | 2023-06-19 | 2023-09-01 | close
35 | 光学镀 | 2023/8/28： 科美：需要确认组装情况（5套），上周确认白色打样颜色不对，需要重新打样，下午重新确认颜色，油漆颜色确认，光学镀颜色需要重新调 锦瑞： 原工艺：需要验证间隙断差，可靠性测试是否通过，LOT推动样品，颜色还需要调油漆和光学镀，需要拉立邦和锦瑞一起讨论色差问题 新工艺：（少3层色漆）已经交到LOT做可靠性测试，需要验证间隙断差，需要评估（配合） 2023/9/4： 科美：LOT 已经导入粉色 锦瑞： 原工艺：本周约锦瑞现场讨论遮喷治具价格问题，本周安排现场调色 新工艺：（少3层色漆）上盖电池盖已经交到LOT做可靠性测试，上盖模具需要重新开模（双色注塑），由于漆层变薄，设计时需考虑塑胶加厚问题 本周约科美，锦瑞现场讨论报价问题 | Stefan | 2023-06-19 | 2023-09-09
36 | 压感问题 | 2023/8/21: LOT提供最新的压感数据，确认数据没有问题，修改阈值到150，300 2023/8/28： 修改压感和滑动阈值，需要改2条产线的参数，需要确认导入时间 2023/9/4： 参数修改时间8/28，所有产线导入 压感阈值变更：压感200g和100g的下限分别改成300和150，上限不做变更。 滑动阈值变更：滑动下限由-6000改到-7000，滑动上限由-15000改到-18000。 | Stefan | 2023-06-25 | 2023-09-09
37 | 外观工艺成本 | 2023/6/26： 待开会讨论外观工艺成本问题 2023/7/3： 已经提供外观工艺表格 | Stefan | 2023-06-25 | 2023-07-21 | close
38 | 耳挂 | 2023/8/21: 立德： A模：存在问题：1. 进料口打磨凹印---改善打磨方式，2. 侧斜打磨不良---修模降面6天， B模：存在问题：1. 侧网支架扣不上，短期方案：打磨，长期方案：硬胶侧网支架扣位处加到2.72，2. 充电仓间隙大---重新放电，3.进胶口打磨问题，4. 喇叭仓FPC漏胶---换UV，8/22 T1 65套 L：22，R：40 兴晟达： B模：9/10 T0 141套，良品 L：99，R：94 立德兴晟达需要组装验证 兴晟达今天组装最新合模线耳挂的整机送过来给Jay，Tom确认 2023/8/28： 今天提供两家供应商耳挂来料情况 立德：A，B模确认可以量产，已经提供出货计划，鼓包问题（出货需要每批都需要测试），FPC露底问题需要现场确认，需要新开C，D模(需要立德自己开模)，预计9/20 T0 兴晟达：已经确认合模线打磨方案，签了限度样，需要提供交付计划 科卡特：FPC刮伤问题 LOT反馈耳挂FPC 2.1 补强，弯折导致FPC受损，需要立德，科卡特现场确认问题情况 2023/9/4： 立德：A，B模投产，目前每天200套，C，D模具 9/16 T0，E模复制模开模，压缩时间到9/16 T0，最新一批可靠新测试：酒精耐磨，RCA，清洁NG，需要确认问题原因 兴晟达：今天提供改模后样品验证（电池仓那边与面盖结合硅胶面有毛边顶高电池盖） 科卡特： FPC刮伤问题：损伤已至铜层（表现深棕色，反光），这种情况先挑选出来，2.外层PI损伤，损至胶水层（表现黄色无反光）可以用油漆笔涂，但是要保证是导通的，这两种一定要做好区分，不能混掉，不然后续会出问题。目前用CCD检查。 | Stefan | 2023-07-17 | 2023-09-09
39 | 耳机佩戴不稳问题 | 2023/8/21: 1. 小配件---设计基本确认，同步LOT找其他材料（橡胶），是否单独出货，独立包装需要重新设计，是否在方案A包装中出货，放在充电线位置 2.评估耳挂变形的管控方法和变形对佩戴稳固度的影响---挑出变形度影响佩戴程度分档，各装2套机器，佩戴测试---耳挂已经挑选出来 3. 硅胶40度，钛丝0.8和0.9，已经拿到样品 2023/8/28： 1. 小配件---设计基本确认，同步LOT找其他材料（橡胶），是否单独出货，独立包装需要重新设计，是否在方案A包装中出货，放在充电线位置---需要确认材料问题，已经提供图纸，需要提供DFM，和材质评估 2.评估耳挂变形的管控方法和变形对佩戴稳固度的影响---挑出变形度影响佩戴程度分档，各装2套机器，佩戴测试---耳挂已经挑选出来 3. 硅胶40度，钛丝0.8和0.9，已经拿到样品---基于样品评估钛丝采用0.9，50度，60度硅胶需要做样品验证 2023/9/4： 科卡特做钛丝0.9，50度和60度的硅胶，0.9的钛丝周一到科卡特，耳挂周三交货（拿到耳挂的时候需要检查耳挂来料是否变形），预计本周五拿到耳机样品试戴测试，需要验证震动和变形问题 小配件---供应商评估耳套表面去掉孔，增加穴数到16+16重新报价 ，今天提供报价，需要确认不过敏的材质问题（需要评估放戴耳撑耳机放到充电盒和便携包可行性方案） | Stefan | 2023-07-18 | 2023-09-09
40 | 银色电镀充电盒易刮花问题 | 2023/8/21: 美易发：需要签样 2023/8/28： 美易发：银色充电盒已经签样 科美：遮喷治具已经开，预计下周完成 2023/9/4： 科美：充电盒遮喷治具本周完成，需要做样品做可靠性测。 | Stefan | 2023-07-18 | 2023-09-09
41 | FF mic,Talk mic气密性长期方案 | 2023/7/31： 初步验证结构问题 2023/8/14： 今天组装20套 2023/8/28: Talk mic: 增加组装验证数量，需要确认导入时间，更新导入计划 FF mic: 评估耳机上盖改模完成时间8/31，陀螺仪支架的改模完成时间是9/4 2023/9/4: Talk mic: 耳挂模具镶件修模9/3启动，修模时间3天，镶件共4套，拿出其中一套镶件修模，其余3套正常投产，修好一套切换到大模投产，继续修下一套，小批量（备料120套，左边清完胶还有93PCS）试产耳挂预计在9/6到料（由于赶货比计划延后2天），第一批耳挂9/9到料，预计9/15导入第一批到LOT产线，优化Talk mic气密性耳挂和最新侧网支架（重新开模，已完成）已经建好最新料号，已确认新料旧料无法组装。 FF mic: 陀螺仪支架（A模）的改模完成时间是9/4，塑胶上盖A模已经修改完成，深空灰上盖预计9/8到料，气密性预计9/12完成验证，新陀螺仪支架和新A模上盖预计9/22导入产线 | Stefan | 2023-07-31 | 2023-09-09
42 | App | 2023/7/24： IOS已经上线 安卓今天上线 2023/7/31: 固件429已经上 | Stefan | 2023-07-31 | 2023-08-04 | close
43 | 中达祥充电盒 | 2023/7/31： 待提供报价 LOT确认是否需要开第二套模 2023/8/7： LOT评估不用开 | Stefan | 2023-07-31 | 2023-08-04 | close
42 | 耳挂掏胶方案 | 2023/8/7： 耳挂转角掏胶，钛丝直径0.9，需要专题讨论 2023/8/21: 还在佩戴验证 2023/8/28： 暂时先不改（涉及到改动大），根据市场反馈调整 | Stefan | 2023-07-31 | 2023-09-01 | close
43 | PCBA板厂二供 | 2023/8/14： 众源：需要审厂 仁创艺 ：需要审厂 2023/8/21: 众源：审厂不通过 仁创艺 ：Runner项目安排审厂 2023/9/4： 仁创艺 ：Runner项目安排审厂---待Tom有时间 | Stefan | 2023-07-31 | 2023-09-09
44 | 开关机键测试治具 | 2023/8/21: 供应商评估，待提供评估结果 2023/8/28： 需要确认不在项目费用中，工厂需要自己承担 2023/9/4: 美格信今天给出新方案 | Stefan | 2023-07-31 | 2023-09-09
45 | 断差缝隙问题 | 2023/8/21： 双气动保压治具左上改已经完成，复制右，电池盖在评估设计，预计本周收到治具 LOT给出修模改善缝隙断差方案，今天回复计划完成时间，需要一起讨论下 三家耳挂评估解决方案 2023/8/28： 9/7完成1套气动治具，工厂评估制作数量，工厂提供配套组装的方案 2023/9/4: 9/7完成1套气动治具 已经提供配套组装的方案 | Stefan | 2023-07-31 | 2023-09-09
46 | 杂音问题 | 2023/8/21: RF降低功率看是否有改善 2023/8/28: RF发射功率从12.4降到8.1，有改善但是还是有杂音，需要确认效果是否可以接受，实际功率需要给天线厂测试，安排拉距测试 2023/9/4： RF发射功率从12.4降到8.1，思迅测试没问题，有连接不稳定的风险，LOT安排拉距测试，通话测试（可能会影响通话），今天出一版降低RF发射功率软件测试版本 | Stefan | 2023-07-31 | 2023-09-09

## OWS Lite
| 项目名称 | OWS Lite
项目关键节点
DVT-1:
DVT-2:
PVT:
MP Start:
目前阶段:
序号 | 事项 | 具体进展 | 责任人 | 时间点 | 预计完成时间 | 状态 | 备注
1 | 电池结构确认 |  | Stefan/Ryan | 2023-09-01 | 2023-09-08
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 变更
No. | 需要变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更原因 | 成本变更 | 状态 | 预计导入时间
1 | 耳挂钛丝直径 | 1 | 0.9 | 客诉佩戴稳定性差 |  | 本周三提供到耳挂到LOT组装，预计周五拿到整机
| 耳挂硅胶硬度 | 80 | 60
2 | 耳机上盖Logo工艺 | 丝印 | 烫银 | 美化外观 | 增加1.2元
3 | 包装加入压感使用指导卡片 | 无 | 有 | 提示用户压感正确使用方式 |  | 中文9/6到，英文日文9/7到 | 9/8导入中，英，日三种语言

## 待确认问题 (hidden)
NO | 待确认 | 备注
1 | 滑动问题 | 今天下午安排整机新软件测试
2 | ENC算法版本 | 暂用2MIC版本，同步优化3MIC
3 | 深空灰上盖灯孔镭雕 | ID现场调色
4 | 充电盒 | 今天跌落测试
5 | 充电盒Logo | 确认具体原因
6 | 喇叭 | 大货安排10000PCS 6066方案，同步推进6066-B方案，尽快导入
7 | 买点信息 | 确认印刷时间
8 | 包装贴纸设计 | 确认印刷时间